## Sheet1
Date | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Projected | 26: Concept; 30: Model 1; 3: Model 2; 7: Model 3; 11: Review; 14: F; 15: (Test) Printing; 21: (Test) Shipping; 25: Review; 29: Printing; 5: Shipping
TODO
|  | 1 |  | Research Implementation
|  | 2 |  | Create Sketches
|  | 3 |  | Perfect Curve
|  | 4 |  | Model 1
|  | 5 |  | Model 2
|  | 6 |  | Model 3
|  | 7 |  | Select Model
|  | 8 |  | Order Prototype
|  | 9 |  | Edit, Re-order final